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Отчёт по результатам экспертизы обоснованности конкурсных предложений подрядчиков
Пример заполнения. Демонстрационные данные
№ ДЕМО-01  •  05.11.2026  •  версия 1.0
	Реквизит
	Сведения

	Объект и адрес
	Вентиляционная система демонстрационного корпуса; адрес не задан

	Заказчик
	Демонстрационный заказчик

	Основание
	Учебное задание ДЗ-01; коммерческий отбор

	Исполнители и проверяющий
	Поля подписей не заполнены; реальные лица не указаны



Краткое резюме для заказчика
Сопоставлены предложения А и Б по одному заданию. Цена А — 8 400 000 руб., Б — 9 100 000 руб. В А исключены автоматика, пусконаладка и испытания на 1 200 000 руб. по демонстрационному расчёту. Сценарий полного состава А — 9 600 000 руб., что на 500 000 руб. больше Б.
Срок поставки оборудования не подтверждён письмом изготовителя. Выбор победителя не производится. Расчёт полного состава не изменяет цены заявок и не означает состоявшуюся экономию.
Все суммы, документы и участники в этом образце демонстрационные. Это пример оформления, а не результат обследования реального проекта.


1 Задание и границы исследования
Вопросы: 1. Сопоставим ли состав предложений? 2. Какие работы исключены? 3. Какова оценка полного состава? 4. Подтверждены ли сроки? Исследованы шесть ценовых позиций каждого предложения. Осмотр не проводился.
Расчётная дата — 05.11.2026, регион демонстрации — Москва. Все цены заданы в рублях на единой полной налоговой базе. Правовой анализ договора, оценка финансового состояния и проверка контрагента в задание не входят.
2 Реестр исходных данных
	Код
	Документ
	Источник и версия
	Полнота

	ДЗ-01
	Задание, пп. 1–6
	Заказчик; 05.11.2026; v1; 2 листа
	Текст; полный

	ПР-А
	Предложение А и смета
	А; 05.11.2026; v1; 3 листа
	Текст/таблица; исключения раскрыты

	ПР-Б
	Предложение Б и смета
	Б; 05.11.2026; v1; 3 листа
	Текст/таблица; состав раскрыт

	СП-01
	Спецификация вентиляции
	Заказчик; 05.11.2026; v1; 2 листа
	Текст; для шести позиций

	РЦ-01
	Демонстрационные цены дополнения
	Учебный расчёт; 05.11.2026; v1; 1 лист
	Не рыночная выборка

	ГР-А/Б
	Графики участников
	А/Б; 05.11.2026; v1; по 1 листу
	Нет писем изготовителя



Отсутствует: письмо изготовителя с подтверждением даты готовности. Изучены только перечисленные демонстрационные сведения; номера листов используются для показа системы ссылок.


3 Методика сопоставления
Базой сравнения служат шесть позиций ДЗ-01 и СП-01. Для каждой сопоставлены наименование, единица, количество, комплектность, цена и источник. Нулевое количество в исключённой позиции означает отсутствие в составе А, а не бесплатное выполнение.
Сумма позиции равна количеству, умноженному на цену единицы. Оценка дополнения использует РЦ-01. Источники цен демонстрационные, рыночный уровень стоимости этим образцом не подтверждается.
Сценарий полного состава = исходная цена + оценка исключённых обязательных позиций − подтверждённое дублирование. Цены заявок сохраняются отдельно. Формула не пересчитывает конкурсные баллы.
Графики проверяются по началу отсчёта, последовательности и подтверждению поставок. Статусы: «Подтверждено», «Расхождение», «Недостаточно данных».
4 Состав и условия предложений
	Параметр
	Требование
	А
	Б
	Источник
	Вывод / уточнение

	Полнота
	Шесть позиций ДЗ-01
	Три позиции включены
	Все шесть включены
	ПР-А/Б, л. 2
	Уточнить исключения А

	Цена, руб.
	Единая налоговая база
	8 400 000
	9 100 000
	ПР-А/Б, л. 1
	Сравнить полный состав

	Налоговые условия
	Единая полная база
	Налоги включены
	Налоги включены
	Учебное допущение
	Подтвердить документами

	Срок
	Уточняется заданием
	9 недель
	12 недель
	ГР-А/Б, л. 1
	Нужны письма поставщиков

	Аванс
	По будущему договору
	40%
	30%
	ПР-А/Б, л. 3
	Увязать с этапами

	Гарантии и изменение цены
	Раскрыть условия
	Не представлено
	Не представлено
	Открытый вопрос
	Запросить условия





5 Результаты технического анализа
ДЗ-01 предусматривает две установки с автоматикой, воздуховоды, монтаж, пусконаладку и испытания. Исключения А касаются позиций ОВ-04–ОВ-06. Техническая эквивалентность оборудования в этом примере принимается только как условие расчёта и требует проверки паспортов в реальной работе.
6 Объёмы и стоимость
	ОВ
	Работа
	Ед.
	Требуется
	А
	Б

	01
	Установки
	шт.
	2
	2
	2

	02
	Воздуховоды
	м²
	2 000
	2 000
	2 000

	03
	Монтаж
	компл.
	1
	1
	1

	04
	Автоматика
	компл.
	2
	0 — исключено
	2

	05
	Пусконаладка
	установка
	2
	0 — исключено
	2

	06
	Испытания
	компл.
	1
	0 — исключено
	1



	ОВ
	Цена ед. А, ₽
	Сумма А, ₽
	Цена ед. Б, ₽
	Сумма Б, ₽

	01
	2 500 000
	5 000 000
	2 450 000
	4 900 000

	02
	1 000
	2 000 000
	950
	1 900 000

	03
	1 400 000
	1 400 000
	1 100 000
	1 100 000

	04
	Не включено
	0
	300 000
	600 000

	05
	Не включено
	0
	225 000
	450 000

	06
	Не включено
	0
	150 000
	150 000

	Итого
	—
	8 400 000
	—
	9 100 000



Основание: ДЗ-01, СП-01 и ПР-А/Б, лист 2. Код ОВ связывает обе таблицы. Налоговая база единая. Работы, исключённые из А, оценены отдельно по РЦ-01.


7 Сценарий полного состава
	Показатель
	А, руб.
	Б, руб.
	Основание

	Исходная цена
	8 400 000
	9 100 000
	ПР-А/Б, л. 1

	Исключённые обязательные позиции
	1 200 000
	0
	ОВ-04: 2 × 300 000; ОВ-05: 2 × 225 000; ОВ-06: 1 × 150 000

	Подтверждённое дублирование
	0
	0
	В пределах шести позиций не установлено

	Расчёт полного состава
	9 600 000
	9 100 000
	Исходная цена + дополнение − дублирование

	Разница А минус Б
	500 000
	—
	Не состоявшаяся экономия



Неоценённые обстоятельства: условия изменения цены, гарантии и подтверждение поставки. Сценарий относится к оговорённому составу; он не является новой ценой конкурсной заявки или пересчётом баллов.
8 Сроки и ресурсы
	Этап
	Заявленные условия
	Зависимость
	Подтверждение

	Оборудование
	А: 9 недель на весь комплекс; Б: 12
	Начало отсчёта и дата готовности
	Письмо изготовителя отсутствует

	Монтаж
	План бригад не представлен
	Поставка и готовность фронта
	Требуется ресурсный график

	Наладка и испытания
	В А исключены; в Б включены
	После монтажа и подключений
	Нужно увязать с общим сроком



Недостаточно данных для подтверждения реализуемости календарных сроков. Это не вывод о невозможности выполнить работы.


9 Коммерческие условия
Аванс А — 40% исходной цены, то есть 3 360 000 руб.; Б — 30%, или 2 730 000 руб. Эти суммы показывают разные условия финансирования и не включаются повторно в стоимость работ.
Не представлены условия зачёта аванса, гарантии и механизм изменения цены. До согласования договора требуется выяснить назначение аванса, связь с поставками и распределение рисков. Вероятности и размеры неподтверждённых потерь не присваиваются.
10 Реестр замечаний и уточнений
	№ / участник
	Обстоятельство и основание
	Влияние
	Статус

	З-01 / А
	Исключены ОВ-04–06; ПР-А, л. 2; ДЗ-01, пп. 4–6
	1 200 000 руб. в сценарии
	Расхождение

	З-02 / А, Б
	Нет писем о поставке; ГР-А/Б, л. 1
	Срок не подтверждён
	Недостаточно данных

	З-03 / А, Б
	Нет условий гарантий и изменения цены; ПР-А/Б, л. 3
	Не определены условия будущего договора
	Недостаточно данных



З-01. Вопрос: подтвердить границы исключений и допустимый состав исполнения. Ответ/дата: не получен. Итог: расхождение сохраняется.
З-02. Запросить подтверждение даты готовности оборудования и график ресурсов. Ответ/дата: не получен. З-03. Запросить условия гарантий, зачёта аванса и изменения цены. Ответ/дата: не получен.
Уточнения направляются только в порядке, допускаемом конкретной закупкой. В данном образце никакие обращения реальным участникам не направлялись.


11 Выводы по вопросам задания
1. Предложения различаются по составу: А исключает ОВ-04–06, входящие в ДЗ-01; Б включает эти позиции. Основание — таблицы разделов 4–6.
2. Оценка дополнения А составляет 1 200 000 руб. на принятой единой налоговой базе. Подтверждённое повторное включение в исследованной выборке не установлено.
3. Сценарий полного состава А составляет 9 600 000 руб., Б — 9 100 000 руб.; разница 500 000 руб. относится к демонстрационной модели. Вывод не изменяет цены заявок, не определяет победителя и не подтверждает рыночную стоимость.
4. Для вывода о сроках недостаточно сведений о поставке и ресурсах. Условия гарантий, изменения цены и зачёта аванса требуют уточнения.
12 Приложения и нормативные основания
Приложение 1 — расчётная матрица indeks-tender-comparison-example.xlsx. Демонстрационные ДЗ-01, ПР-А/Б, СП-01, РЦ-01 и ГР-А/Б представлены в реестре и полях источников матрицы; отдельные подлинники не создавались.
Для реального договора: ГК РФ, ст. 709 и 743; закупочный режим — по фактическим основаниям. В демонстрации выбран коммерческий отбор, нормы № 44-ФЗ или № 223-ФЗ не назначаются ему автоматически. Перед применением укажите редакцию каждого относящегося к задаче акта.
13 Исполнители и проверка отчёта
Исполнитель: [ФИО, специализация]   Подпись: __________________
Проверяющий: [ФИО, роль]               Подпись: __________________
Дата выпуска: __________________   Версия: __________________
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