# Уведомление о необходимости дополнительных работ

Пример заполнения. Учебные данные

Заполняется на основании фактических данных и условий договора. Сохраните подтверждения передачи документа адресату.

Объект и адрес

Учебный объект А — административное здание, помещение 101

Договор

Договор У-А/26 от 01.09.2026

Дата и время

16.10.2026

Участок

Оси А–Б / 1–3, отметка +0,000

Кому и от кого

Заказчику А от Подрядчика А

Номер и дата

ДР-А/01 от 16.10.2026

Обнаруженное обстоятельство

При сверке узла П-1 выявлена необходимость дополнительного элемента по изменённому заданию заказчика

Исходная и изменённая документация

АР-01 ред. 2; проект изменения ИЗМ-01, ещё не утверждён

Почему работа не включена в исходный объём

Позиция отсутствует в согласованной С-1; проверить, не учтена ли в комплексной цене

Предварительный расчёт и влияние на срок

Ведомость ДР-В/01; срок определить после утверждения решения

Запрашиваемое решение

Просим подтвердить техническое решение, состав, стоимость и срок либо сообщить возражения

До получения ответа

Порядок затронутых работ определить по статье 743 ГК РФ и договору; не считать молчание согласованием цены

## Подписи и приложения

Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________

Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________

Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 743, 744; договор.

Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.