# Акт фиксации состояния работ при смене подрядчика

Пример заполнения. Учебные данные

Акт устанавливает состояние на дату. Он сам по себе не расторгает договор и не является окончательным расчётом или отказом от требований.

Объект и адрес

Учебный объект В — корпус 2, фасад и склад М-1

Договор

Договор У-В/26 от 01.08.2026

Дата и время

25.10.2026, 10:00–13:00

Участок

Фасад в осях 1–6 / А, отметки 0,000–3,000

Номер акта

ФС-В/01

Участники и уведомление

Заказчик В, Подрядчик В; приглашение от 19.10.2026, способ доставки по договору

Момент фиксации

25.10.2026, 13:00; работы нового подрядчика ещё не начаты

Выполненные работы

Облицовка фасада в осях 1–3 / А: 90 м² по ведомости ГР-В/01

Незавершённые работы

Оси 3–6 / А: подготовлен участок, облицовка 90 м² не установлена

Скрытые части и ограничения

Крепления облицовки без вскрытия недоступны; ИД-02 не представлен

Материалы и оборудование

Склад М-1: панели 20 шт.; отдельная опись МТ-В/01

Недостатки и позиции сторон

Доступные поверхности осмотрены; состав скрытых работ требует дополнительных подтверждений

Приложения

ГР-В/01; МТ-В/01; ИД-Р/01; схема, фотографии и журнал доступа

## Подписи и приложения

Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________

Другие участники: __________________
Подпись и особое мнение: __________________
Отметка об отказе от подписи и фактические обстоятельства: __________________

Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________

Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 720, 753; условия договора.

Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.